Rust语言2D塔防游戏项目立项报告

编写日期	2026年4月6日

编写人	杨润轩、尹林、潘雨城

审核人	赵奕涵、周宇轩、许佳兆

第一部分：可行性分析报告

- 引言

1.1 编写目的

本报告旨在从技术、经济、社会三个维度系统评估“Rust语言2D塔防游戏”项目的可行性，为项目立项决策提供科学依据。预期读者为课程评审教师、项目组成员及可能的投资方。

1.2 项目背景

随着独立游戏市场的兴起，开发者需要高性能、易扩展、跨平台的游戏框架。传统游戏引擎（Unity、Godot）存在学习曲线和运行时开销。Rust语言凭借内存安全、零成本抽象和高性能，逐渐成为游戏开发的新选择。Bevy作为纯Rust游戏引擎，生态日趋完善。本团队拟使用Rust + Bevy开发一款2D塔防游戏，验证该技术栈在游戏开发中的可行性与优势。

1.3 定义与术语

术语		解释

ECS			Entity-Component-System，Bevy引擎的核心架构

Bevy		纯Rust游戏引擎，内置渲染、窗口、输入、音频等模块

A*算法		启发式路径搜索算法，用于敌人移动规划

瓦片地图	基于网格的地图表示

WASM		WebAssembly，用于浏览器运行

- 项目概述

2.1 项目目标

开发一款完整的2D塔防游戏，具备以下核心特性：

1)网格地图系统，支持可建造区域与路径区域

2)敌人沿路径移动，使用A*算法进行路径规划

3)塔楼建造、攻击冷却、子弹追踪与伤害结算

4)波次管理，敌人强度递增

5)友好的用户界面（HUD、建造菜单、暂停菜单）

6)背景音乐与音效

2.2 项目范围

包含内容：

核心游戏逻辑（地图、敌人、塔楼、战斗、波次）

基础UI与交互

音效系统

单元测试与集成测试

技术文档与用户文档

不包含内容：

网络多人对战功能

游戏内购或付费系统

关卡编辑器（后续可扩展）

第三方账号登录

2.3 用户群体

休闲游戏玩家：希望通过简单鼠标操作获得塔防乐趣

塔防爱好者：追求策略深度与高挑战波次

课程评审教师：关注软件工程规范、Rust技术实践

2.4 业务价值

验证Rust + Bevy在2D游戏开发中的可行性，为后续商业项目积累经验

产出可玩的塔防游戏原型，可作为个人作品集展示

满足软件工程课程实践要求，锻炼团队协作与文档撰写能力

3.技术方案

Rust + Bevy

1）方案概述：全Rust实现，采用Bevy引擎，利用ECS架构，高性能、内存安全

2）技术架构：Bevy ECS + bevy_ecs_tilemap（地图）+ bevy_rapier2d（可选碰撞）+ bevy_egui（UI）+ rodio（音频）

3）开发工具与平台：Rust稳定版、Cargo、VS Code / CLion、Git

4）第三方依赖：Bevy 0.13/0.14（MIT/Apache 2.0）、bevy_ecs_tilemap（MIT）、rodio（MIT）等，无许可证障碍

5）人员配置要求：熟悉Rust基础语法和Bevy框架

6）实施周期预估：约4周

4. 可行性分析

4.1 技术可行性

评估维度

技术成熟度		Bevy处于快速迭代但稳定可用，社区活跃

资源可用性		Rust/Bevy中文资料相对较少，但英文文档齐全；团队已有Rust基础

系统性能约束	性能高，零成本抽象，适合60帧稳定运行

技术风险		中等：Bevy版本更新快，依赖可能存在兼容性问题

团队掌握度		中等

4.2 经济可行性

成本估算：

开发成本：团队6人，均为学生，人力成本按0元计算

硬件成本：现有个人电脑，无需额外采购

软件成本：所有工具均为开源或免费

运行成本：Web部署可免费使用GitHub Pages，桌面版无需服务器

维护成本：项目交付后仅需少量文档维护

效益预测：

直接经济效益：0元

间接效益：积累Rust游戏开发经验，提升团队技术能力，可作为求职作品集

投资回报分析：

项目投入约480人·小时（按6人×4周×20小时/周估算），产出为可演示的游戏原型及完整文档，投资回报主要体现在教育价值和个人成长上。

敏感性分析：无外部资金投入，无经济风险。

结论：经济上完全可行（零成本投入，正效益）。

4.3 社会可行性

法律合规性：

所有依赖库均采用MIT/Apache 2.0等宽松许可证，可商用

游戏美术、音效资源将使用开源资源或自行绘制，避免版权纠纷

无用户数据收集，不涉及隐私法规

社会伦理影响：

游戏内容健康，无暴力、赌博等不良内容

无算法偏见风险

组织适应性：

符合课程教学要求，团队内部协作意愿强

学校环境支持此类创新项目

结论：社会可行。

6. 风险分析与应对建议

| 风险类型 | 具体风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | Bevy版本更新导致API不兼容 | 中 | 中 | 固定使用Bevy 0.13 LTS风格，避免依赖开发版；定期测试 |
| 技术风险 | 路径寻优（A*）性能问题 | 低 | 中 | 预先设计路径缓存，减少运行时计算 |
| 管理风险 | 团队协作效率低 | 中 | 中 | 使用Git Flow，每日站会，明确分工 |
| 进度风险 | 工作量低估 | 中 | 高 | 采用COCOMO模型重新估算，预留20%缓冲时间 |
| 外部风险 | 依赖库停止维护 | 低 | 低 | 关键依赖有活跃社区，可自行fork修复 |

7. 结论与建议

可行性结论：可行。项目在技术、经济、社会三方面均具备可行性，建议立项。

后续工作建议：

立即启动需求分析和系统设计，细化用例和类图

搭建基础框架（Cargo项目、Git仓库、CI测试）

先完成最小可玩原型（MVP），再逐步添加音效、UI美化等功能

每周进行项目进度评审，及时调整计划

第二部分：项目立项报告

1. 项目范围

1.1 项目目标

开发一款可玩的2D塔防游戏，交付以下成果：

可执行文件

源代码

软件需求规格说明书

软件设计文档

用户手册

测试报告

1.2 主要功能及可交付成果

| 功能模块 | 交付物 |
| --- | --- |
| 地图系统 | 网格地图、路径点定义、建造合法性检测 |
| 敌人生成与波次 | 多波敌人配置、动态生成、属性配置 |
| 路径跟随与寻路 | A*算法实现、路径更新 |
| 塔楼系统 | 建造、出售、攻击冷却、索敌 |
| 子弹与战斗 | 子弹移动、碰撞检测、伤害结算、死亡处理 |
| UI系统 | 主菜单、HUD、建造菜单、暂停菜单 |
| 音效系统 | 背景音乐、射击音效、爆炸音效 |

1.3 性能限制

游戏运行帧率 ≥ 60 FPS

同时支持最多30个敌人不卡顿

游戏窗口分辨率支持 1280×720 及以上

启动时间 < 3秒

1.4 特殊要求

支持键盘快捷键（如P暂停，Esc退出）

提供WASM版本，可直接在浏览器中运行

- 资源

2.1 人员资源

| 角色 | 姓名 | 职责 | 预估工作量（小时/周） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 / 架构 | 杨润轩 | 项目搭建、依赖管理、敌人波次生成、路径跟随（预定义路径） | 20 |
| 核心开发（塔楼） | 尹林 | 塔楼组件、索敌逻辑、攻击冷却 | 20 |
| 战斗系统 | 潘雨城 | 子弹生成与追踪、碰撞检测、伤害结算 | 20 |
| UI / 音效 | 赵奕涵 | 游戏界面（HUD、建造按钮）、音效播放、文档撰写 | 20 |
| 美术 / 视觉 | 周宇轩 | 游戏贴图（塔楼、敌人、地图瓦片）、子弹特效、UI美化 | 20 |
| 数值 / 测试 | 许佳兆 | 敌人属性配置、波次设计、塔楼数值平衡、手工测试 | 20 |

2.2 软硬件资源

硬件：每人一台PC

软件：Rust工具链、VS Code + rust-analyzer、Git、GitHub

第三方依赖：Bevy 0.13、bevy_ecs_tilemap、bevy_egui（简单UI）、rodio

2.3 工具包

项目管理：GitHub Projects

测试：手工测试 + 简单cargo test

3. 成本估算

3.1 工作量估算

软件规模： 4周MVP预计约 2.5 KLOC

项目类型：组织型

基本COCOMO：E = 2.4 × (2.5)^1.05 ≈ 2.4 × 2.68 ≈ 6.4 人月

开发时间估算：D = 2.5 × (6.4)^0.38 ≈ 2.5 × 2.03 ≈ 5.1 月

这个公式针对传统开发，但我们的MVP范围极小，且团队并行度高，预计4周可完成。

| 成本类型 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 0 | 学生项目 |
| 硬件 | 0 | 自备 |
| 软件许可 | 0 | 开源 |
| 美术素材 | 0 | 使用免费素材或自制 |
| 总成本 | 0 | 零成本 |

- 进度安排

| 任务 | 开始日 | 结束日 | 持续时间（天） | 依赖 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周：基础框架与地图 | 第1天 | 第7天 | 7 | - | 杨润轩、周宇轩 |
| 初始化Cargo项目，Bevy窗口 | 第1天 | 第2天 | 2 | - | 杨润轩 |
| 实现网格地图 | 第3天 | 第5天 | 3 | 窗口 | 杨润轩、周宇轩 |
| 定义路径点 | 第6天 | 第7天 | 2 | 地图 | 杨润轩 |
| 第2周：敌人与波次 | 第8天 | 第14天 | 7 | 第1周 | 杨润轩、许佳兆 |
| 敌人生成与移动 | 第8天 | 第10天 | 3 | 路径 | 杨润轩 |
| 波次管理 | 第11天 | 第12天 | 2 | 敌人 | 许佳兆 |
| 基础UI显示 | 第13天 | 第14天 | 2 | - | 赵奕涵 |
| 第3周：塔楼与战斗 | 第15天 | 第21天 | 7 | 第2周 | 尹林、潘雨城 |
| 塔楼组件与建造 | 第15天 | 第17天 | 3 | UI | 尹林 |
| 索敌与冷却逻辑 | 第18天 | 第19天 | 2 | 塔楼 | 尹林 |
| 子弹生成与移动 | 第20天 | 第21天 | 2 | 塔楼 | 潘雨城 |
| 碰撞与伤害结算 | 第21天 | 第21天 | 1 | 子弹 | 潘雨城 |
| 第4周：整合、音效、测试与交付 | 第22天 | 第28天 | 7 | 第3周 | 全体 |
| 音效集成 | 第22天 | 第23天 | 2 | - | 赵奕涵 |
| 美术资源替换 | 第24天 | 第25天 | 2 | - | 周宇轩 |
| 数值平衡与手工测试 | 第26天 | 第27天 | 2 | 全部 | 许佳兆 |
| 打包可执行文件，录制演示视频 | 第28天 | 第28天 | 1 | 测试 | 杨润轩 |
| 文档收尾（用户手册） | 第28天 | 第28天 | 1 | - | 赵奕涵 |

- 里程碑

| 编号 | 名称 | 时间. | 交付物/验证标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 基础窗口+地图+路径 | 第7天 | 运行后显示网格地图，敌人可沿路径移动到终点并扣血 |
| M2 | 波次与UI | 第14天 | 每波敌人自动生成，HUD显示金币/生命/波次，建造按钮可点击 |
| M3 | 塔楼与战斗核心 | 第21天 | 塔楼可攻击敌人，子弹命中造成伤害，敌人死亡 |
| M4 | 最终交付 | 第28天 | 完整游戏循环（建塔→打怪→波次→结束），音效、美术到位，提供exe和演示视频 |